5.1. Kiểm tra Increment Sprint 14

| Mã | Kết luận | Bằng chứng/Lý do |
| --- | --- | --- |
| SC-61 | Done | 80/80 kiểm thử đạt, không còn lỗi cao. |
| SC-62 | Chưa Done | Chỉ 70/78 đạt, còn 8 ca lỗi dịch vụ đơn hàng. |
| SC-63 | Chưa Done | Còn 1 lỗi nghiêm trọng cao. |
| SC-64 | Chưa Done | Chưa hoàn tất kiểm tra che số điện thoại. |
| SC-65 | Done | 42/42 đạt, kiểm tra quyền riêng tư đạt. |

Review cũ sai ở:

- Gọi tất cả hạng mục là Done dù chưa đạt Definition of Done (DoD) → che giấu rủi ro chất lượng.

- Biến Review thành nghiệm thu và hứa thực hiện mọi Feedback → mất tính cộng tác, tạo cam kết không có căn cứ.

Phần chưa Done cần trình bày rõ trạng thái, bằng chứng, rủi ro và hướng xử lý tiếp theo; không tuyên bố hoàn thành.

5.2. Thiết kế Sprint Review – 60 phút

Mục tiêu: Kiểm tra Increment, thu thập phản hồi và điều chỉnh hướng phát triển để hỗ trợ Sprint Goal.

| Thời gian | Nội dung | Người tham gia |
| --- | --- | --- |
| 5 phút | Nhắc Sprint Goal, tiêu chí Done | Scrum Master (SM), PO |
| 10 phút | Đối chiếu DoD, trạng thái SC-61–65 | Developers |
| 20 phút | Demo luồng CSKH nhận hội thoại AI, trạng thái đơn, lịch sử | Developers, stakeholders |
| 15 phút | Trao đổi Feedback, làm rõ nhu cầu | PO, CSKH, stakeholders |
| 10 phút | Tổng hợp Feedback, điều chỉnh Product Backlog | PO, Scrum Team |

Câu hỏi mở:

- CSKH cần thông tin nào để xử lý hội thoại trong 2 phút?

- Những trường hợp nào AI phân loại sai gây ảnh hưởng lớn nhất?

- Lịch sử đa kênh còn thiếu thông tin gì?

- Feedback nào cần ưu tiên và dựa trên bằng chứng nào?

Feedback Log

| Mã | Nguồn | Bằng chứng hiện có | Điểm cần làm rõ | Hướng xử lý |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F-01 | Stakeholder | Yêu cầu tự động hóa 90% | Cách tính tỷ lệ, phạm vi và dữ liệu đo | PO làm rõ, đánh giá backlog |
| F-02 | CSKH | Yêu cầu chuyển sớm | Điều kiện chuyển và thời điểm bắt đầu tính 2 phút | Xác minh quy tắc nghiệp vụ |
| F-03 | CSKH/Privacy | SC-64 chờ kiểm tra che SĐT | Trường hợp nào còn lộ thông tin? | Hoàn tất kiểm tra quyền riêng tư |
| F-04 | CSKH | Thiếu lịch sử đa kênh | Kênh, thời gian và thông tin cần hiển thị | PO xác định phạm vi, ưu tiên |
| F-05 | Vận hành | Phản ánh lệch P95 | Giá trị hiện tại, ngưỡng mục tiêu, nguồn đo | Thu thập số liệu hiệu năng |

Feedback là đầu vào để PO đánh giá, không phải cam kết thực hiện.

5.3. Thiết kế Sprint Retrospective – 60 phút

Người tham gia: Scrum Team; không mời quản lý vận hành. SM điều phối, bảo đảm an toàn và không đổ lỗi cá nhân.

| Thời gian | Giai đoạn | Hoạt động |
| --- | --- | --- |
| 5 phút | Mở đầu | Thống nhất nguyên tắc tôn trọng, tập trung vào hệ thống |
| 15 phút | Data | Xem dữ liệu: staging Ngày 4, Integration Test Ngày 8, an toàn 2,8/5 |
| 15 phút | Insight | Phân tích nguyên nhân, hỏi “Vì sao quy trình cho phép việc này xảy ra?” |
| 15 phút | Action | Chọn tối đa 2 hành động, có người/nhóm phụ trách và bằng chứng |
| 10 phút | Follow-up | Chốt hạn, cách đo và thời điểm kiểm tra trong Sprint 15 |

Rà soát Action cũ: Loại bỏ hành động mơ hồ, quy trách nhiệm cá nhân hoặc không có thời hạn. Chuyển thành hành động cải tiến quy trình có thể kiểm chứng.

Action Item Sprint 15

| Action | Hành động | Phụ trách | Thời điểm | Bằng chứng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A-01 | Thống nhất quy tắc thay đổi và ghi nhận quyết định tại một nơi chung | Scrum Team, SM theo dõi | Từ Ngày 1 | Mọi thay đổi có nội dung, người quyết định và ngày ghi nhận |
| A-02 | Đưa kiểm thử tích hợp và quyền riêng tư vào kế hoạch sớm | Developers, QA | Lập kế hoạch từ Ngày 1; kiểm tra hằng ngày | Kết quả kiểm thử được cập nhật; không còn lỗi cao và đạt kiểm tra quyền riêng tư trước khi Done |

5.4. Chọn kỹ thuật Retrospective

| Tiêu chí | Start-Stop-Continue | 4Ls |
| --- | --- | --- |
| An toàn | Tốt nếu thu thập ý kiến ẩn danh | Tốt, khuyến khích chia sẻ đa chiều |
| Tìm nguyên nhân | Trung bình | Khá, làm rõ điều thích, học được, thiếu và mong muốn |
| Hành động | Trực tiếp, dễ chọn | Cần thêm bước chuyển ý kiến thành hành động |
| Thời lượng | Dễ gói trong 60 phút | Có thể tốn thời gian tổng hợp |
| Người ít nói | Có thể dùng viết ý kiến trước | Có thể dùng viết cá nhân, chia sẻ lần lượt |

Lựa chọn: Start-Stop-Continue, vì dữ liệu đã xác định rõ vấn đề về thay đổi, kiểm thử và an toàn; dễ tạo hành động cụ thể trong 60 phút.

Trade-off: Ít đào sâu cảm xúc và kỳ vọng hơn 4Ls. Có thể chuyển sang 4Ls hoặc kết hợp khi nhóm thiếu an toàn tâm lý, khó chia sẻ hoặc chưa hiểu rõ nguyên nhân.

5.5. Chu trình Inspect and Adapt

Truy vết

- Feedback F-04 – Thiếu lịch sử đa kênh: PO làm rõ nhu cầu, cập nhật và ưu tiên Product Backlog. Bằng chứng: tiêu chí chấp nhận xác định được thông tin cần hiển thị. Đo bằng kiểm thử các tình huống lịch sử đã thống nhất.

- Action A-02 – Kiểm thử sớm: Developers/QA theo dõi từ đầu Sprint. Bằng chứng: kết quả kiểm thử tích hợp và quyền riêng tư được cập nhật. Tiêu chí: đạt DoD, không còn lỗi cao trước khi tuyên bố Done.

Quyền và trách nhiệm: Stakeholders cung cấp phản hồi; PO quyết định thứ tự Product Backlog; Developers quyết định cách thực hiện và xác nhận chất lượng; SM hỗ trợ cải tiến quy trình và theo dõi Action.